## Hoja1
ID | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRIORIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINÓ
1 | Creación de la Base de datos | HPM¦OEM | ALTA | 40% | 2022-02-06 | 2022-02-09 | FERNANDA MARTINEZ MORALES | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
2 | Creación de Script para insertar usuario | GCR | MEDIA | 20% | 2022-02-06 | 2022-02-08 | ODISEO EMILIANO MARTINEZ RAMIREZ | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
3 | Creación de Script para obtener información de usuario |  | MEDIA |  |  |  | HELEN PAEZ MARTINEZ | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
4 | Creación de Script para eliminar un usuario |  | MEDIA |  |  |  | ERICK DANIEL REYES GORGONIO | DESARROLLADOR WEB
5 | Pantalla de Inicio de Sesión | VAS | ALTA | 80% | 2022-02-06 | 2022-02-08 | GIOVANY CARVAJAL ROJAS | DESARROLLADOR WEB
6 | Validación de correo y contraseña |  | MEDIA |  |  |  | VANIA ALINE SANTIAGO GUZMAN | DESARROLLADOR WEB
7 | Validación de correo invalido |  | MEDIA
8 | Validación de usuario invalido |  | MEDIA
9 | Pantalla de registro de Usuario | EDR | ALTA | 80% | 2022-02-06 | 2022-02-08
10 | Conectar la pantalla de usuario con la BD | HPM | ALTA | 50% | 2022-02-06 | 2022-02-08
11 | Conectar la pantalla de registro de usuario con la BD | OEM | MEDIA | 30% | 2022-02-06 | 2022-02-08
12 | Pantalla de lista de usuarios |  | MEDIA
13 | Mensaje emergente de Correo invalido |  | BAJA
14 | Mensaje emergente de Contraseña invalido |  | BAJA
15 | Mensaje emergente de Registro Exitoso |  | BAJA